## ActividadesDetalle
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PASANTIAS o PPPP
FECHA INICIO | 2025-04-07
FECHA FIN
HORARIO
DEPARTAMENTO | Tecnologia
FUNCIÓN
FECHA | ACTIVIDAD | TAREA | HORAS DE TRABAJO |  | ENCARGADO | NUMERO DE HORAS | Cumplido
2025-04-07 | Inducción institucional y recorrido general por las instalaciones de la empresa. |  | 4
2025-04-08 | Introducción al equipo de trabajo y explicación del proyecto a ejecutar por parte del tutor. |  | 6
2025-04-09 | Entrega de documentación técnica base y lineamientos generales del sistema. |  | 6
2025-04-10 | Estudio de materiales proporcionados por la empresa sobre funcionamiento y objetivos. |  | 6
2025-04-11 | Revisión de especificaciones y criterios funcionales definidos por el equipo técnico. |  | 6
2025-04-14 | Estudio del sistema utilizado en la empresa |  | 6
2025-04-15 | Análisis de los actores del sistema y su interacción, a partir de los documentos proporcionados. |  | 6
2025-04-16 | Revisión de los objetivos generales y específicos definidos por la empresa. |  | 6
2025-04-17 | (Feriado nacional añadido por decreto – no laborable)
2025-04-18 | (Feriado nacional – no laborable)
2025-04-21 | Análisis de las propuestas de clases de residuos entregadas por el equipo de IA. |  | 4
2025-04-22 | Revisión de observaciones del director técnico sobre la clasificación de residuos. |  | 4
2025-04-23 | Propuesta de ajustes a las clases de residuos basada en la retroalimentación recibida. |  | 4
2025-04-24 | Verificación de la correspondencia entre salidas del modelo IA y categorías propuestas. |  | 4
2025-04-25 | Reunion para ajustes en la estructura de las clases para alinearse con el esquema empresarial. |  | 4
2025-04-28 | Validación final de las nuevas clases con apoyo del equipo técnico. |  | 4
2025-04-29 | Elaboración de prototipos gráficos del dashboard según criterios del equipo tecnico |  | 4
2025-04-30 | Diseño de componentes visuales: paneles, gráficas y navegación basada en plantillas entregadas. |  | 4
2025-05-01 | Ensamblado inicial del flujo del dashboard según arquitectura sugerida por el tutor. |  | 4
2025-05-02 | (Feriado nacional – no laborable)
2025-05-05 | Inserción de datos generados por software para pruebas de los elementos visuales. |  | 4
2025-05-06 | Comparación entre datos simulados y visualizaciones generadas para ajustes iniciales. |  | 4
2025-05-07 | Validación de consistencia gráfica y semántica de los datos representados en el dashboard. |  | 4
2025-05-08 | Corrección de formatos visuales de datos según criterios del tutor empresarial. |  | 4
2025-05-09 | Ajustes finales al diseño del dashboard para presentación formal ante el tutor empresarial. |  | 4
2025-05-12 | Preparación de la versión final del prototipo antes de la exposicion del prototipo del dashboard |  | 4
2025-05-13 | Exposición del prototipo del dashboard y recepcion de comentarios por parte del tutor empresarial |  | 4
2025-05-14 | Correccion de estilo visual a partir de los comentarios proporcionados |  | 4
2025-05-15 | Reunion para revision y corrección de estilo visual, fuentes y jerarquía de datos según observaciones del tutor. |  | 4
2025-05-16 | Preparacion y elaboracion de exposicion sobre manual de diseño de graficas de la empresa proporcionados por el tutor empresarial. |  | 4
2025-05-19
2025-05-20
2025-05-21
2025-05-22
2025-05-23 | (Feriado nacional – no laborable)
2025-05-24
2025-05-25
2025-05-26
2025-05-27
2025-05-30
2025-06-02
2025-06-03
2025-06-04
2025-06-05
2025-06-06
2025-06-09
2025-06-10
2025-06-11
2025-06-12
2025-06-13
2025-06-16
2025-06-17
2025-06-18
2025-06-19
2025-06-20
|  |  | TOTAL HORAS: | 122 | Total de horas | #REF!