## ACTIVIDADES
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PASANTIAS
FECHA INICIO | 2025-04-07 |  |  | COLOR / DIAS
FECHA FIN | 2025-07-04 |  |  |  | LUNES Y MIERCOLES
HORARIO | HORARIO |  |  |  | MARTES Y JUEVES
DEPARTAMENTO | TECNOLOGIA |  |  |  | VIERNES
FUNCIÓN | PASANTE DE DESAROLLO |  |  |  | FERIADOS
Actividad semanal | Fecha de inicio | Fecha final | Actividad Diaria | Fecha | Actividades | Hora inicial | Hora final | Horas / actividad | Horas diarias | Encargado | Completado
Inducción institucional, comprensión del entorno de trabajo y presentación general del sistema de clasificación de residuos por IA | 2025-04-07 | 2025-04-11 | Inducción institucional y bienvenida al entorno empresarial | 2025-04-07 | Reunión de bienvenida e inducción general. Lineamientos, políticas, etc. | 9:00 | 11:00 | 2 | 4 | TUTOR EMPRESARIAL | COMPLETADO
[5 empty] | Explicación general del proyecto de la IA para clasificación de residuos. | 11:00 | 13:00 | 2
|  |  | Comprensión del sistema de clasificación de residuos por IA | 2025-04-08 | Exploración del flujo general de entrada de imágenes, procesamiento por el modelo y resultados obtenidos. | 9:00 | 13:00 | 4 | 6
[5 empty] | Lectura de documentos, esquemas y arquitectura del modelo y sus componentes. | 14:00 | 16:00 | 2
|  |  | Estudio detallado del modelo de clasificación y sus salidas | 2025-04-09 | Visualización de ejemplos de resultados con etiquetas de residuos y niveles de confianza. | 9:00 | 11:00 | 2 | 6
[5 empty] | Decisiones sobre la estructura y las metas del dashboard. | 11:00 | 13:00 | 2
[5 empty] | Lluvia de ideas sobre qué clasificaciones serán clave en el dashboard. | 14:00 | 16:00 | 2
|  |  | Definición de objetivos específicos del proyecto a desarrollar | 2025-04-10 | Desglose de entregables, identificación de fases, tiempos y herramientas necesarias. | 9:00 | 13:00 | 4 | 6
[5 empty] | Identificación de qué espera visualizar el usuario final,junto con posibles gráficos (entrega de guia de graficos para el dashboard) | 14:00 | 16:00 | 2
|  |  | Planificación inicial y primeros documentos de trabajo | 2025-04-11 | Consolidación de información clave obtenida sobre el sistema y sus necesidades. | 9:00 | 13:00 | 4 | 6
[5 empty] | reunion donde se trato la estructura de tareas semanales e hitos tentativos para cumplir con los entregables. | 14:00 | 16:00 | 2
Análisis de los resultados del modelo de IA: clasificación en superclases, clases y subclases con base en la matriz de confusión y porcentajes de acierto | 2025-04-14 | 2025-04-18 | Exploración de la matriz de confusión y organización de resultados iniciales | 2025-04-14 | Estudio de la matriz de confusión generada por el modelo | 9:00 | 11:00 | 2 | 6 | PASANTE | COMPLETADO
[5 empty] | Propuesta inicial de agrupamiento por tipo de material: orgánico, papel, vidrio, etc. | 11:00 | 13:00 | 2
[5 empty] | Elaboración de una tabla resumen con aciertos y errores por clase y observaciones clave. | 14:00 | 16:00 | 2
|  |  | Descomposición jerárquica en superclases, clases y subclases | 2025-04-15 | Propuesta estructural para representar residuos en 3 niveles: superclase → clase → subclase. | 9:00 | 13:00 | 4 | 6
[5 empty] | Detección de residuos que aparecen clasificados en más de una categoría y discusión de solución. | 14:00 | 16:00 | 2
|  |  | Revisión cruzada de jerarquía y ajuste de estructura final propuesta | 2025-04-16 | Ajuste de nomenclaturas, eliminación de redundancias, unificación de etiquetas y clases similares. | 9:00 | 11:00 | 2 | 6
[5 empty] | Estructuración del documento/resumen para validación futura con el director técnico. | 11:00 | 16:00 | 4
|  |  | FERIADO | 2025-04-17 | No se realizaron actividades | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | N/A
|  |  | FERIADO | 2025-04-18 | No se realizaron actividades | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | N/A
Validación de clases y subclases con el director técnico, con ajustes estructurales para asegurar consistencia semántica en la visualización futura | 2025-04-21 | 2025-04-25 | Revisión inicial con el director técnico y observaciones clave | 2025-04-21 | Se realizó una reunión técnica via zoom para mostrar la estructura planteada y recibir observaciones preliminares. | 8:00 | 10:00 | 2 | 4 | TUTOR EMPRESARIAL | COMPLETADO
[5 empty] | Se clasificaron los conflictos semánticos encontrados (redundancias, solapamientos, categorías poco representadas). | 16:00 | 18:00 | 2
|  |  | Ajustes estructurales a la jerarquía de residuos | 2025-04-22 | Se reorganizaron clases que compartían características similares o confusas, proponiendo divisiones más claras. | 14:00 | 18:00 | 4 | 4 | PASANTE
|  |  | Formalización de la estructura final de clasificación | 2025-04-23 | Validación semántica para evitar duplicidades y asegurar coherencia entre las categorías. | 8:00 | 10:00 | 2 | 4
[5 empty] | Se elaboraron definiciones claras y breves para cada nivel jerárquico, con ejemplos representativos. | 16:00 | 18:00 | 2
|  |  | Simulación de visualización y pruebas conceptuales | 2025-04-24 | Se asignaron códigos de color y abreviaciones para cada superclase con fines de visualización. | 14:00 | 16:00 | 2 | 4
[5 empty] | Simulación de cómo se mostrarían los niveles jerárquicos dentro del dashboard. | 16:00 | 18:00 | 2
|  |  | Consolidación y entrega de documento técnico final | 2025-04-25 | Organización del contenido en formato presentable para el director técnico, con tablas, diagramas y explicaciones. | 9:00 | 12:00 | 3 | 4 | TUTOR EMPRESARIAL
[5 empty] | Reunion donde se compartió el informe para su validación formal. Se recibieron observaciones menores y confirmación de aceptación general. | 12:00 | 13:00 | 1
Diseño de la primera propuesta de interfaces y navegación del dashboard en Figma, incluyendo presentación inicial al tutor empresarial | 2025-04-28 | 2025-05-02 | Exploración de herramientas y lineamientos para el diseño | 2025-04-28 | Revisión de ejemplos de dashboards y buenas prácticas de visualización | 8:00 | 10:00 | 2 | 4 | PASANTE | COMPLETADO
[5 empty] | Bocetado en Figma de las secciones principales del dashboard: vista general, estadísticas por categoría, filtros y detalles | 16:00 | 18:00 | 2
|  |  | Desarrollo de la propuesta inicial en Figma | 2025-04-29 | Diseño visual de la pantalla principal del dashboard e implementación de interacciones básicas | 14:00 | 18:00 | 4 | 4
|  |  | Afinación visual y coherencia entre pantallas | 2025-04-30 | Ajustes de consistencia visual en la paleta de colores, tipografía y espaciados | 8:00 | 10:00 | 2 | 4
[5 empty] | Diseño de vistas secundarias: detalle por subclase y filtros | 16:00 | 17:00 | 1
[5 empty] | Se modelaron pantallas para visualizar residuos por categoría | 17:00 | 18:00 | 1
|  |  | Preparación de presentación y validación con tutor | 2025-05-01 | Reunion para validación técnica y visual del flujo de navegación antes de la reunión de revisión. | 14:00 | 16:00 | 2 | 4 | TUTOR EMPRESARIAL
[5 empty] | Presentación de la propuesta al tutor y retroalimentación con sugerencias de cambios en estructura. | 16:00 | 18:00 | 2
|  |  | Feriado | 2025-05-02 | No se realizaron actividades | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | N/A
Revisión, rediseño y presentación de una segunda propuesta en Figma, incorporando retroalimentación y logrando una versión final con mínimos ajustes pendientes | 2025-05-05 | 2025-05-09 | Análisis de retroalimentación y ajustes estructurales | 2025-05-05 | Se modificaron secciones principales y se reordenó el flujo de navegación general. | 8:00 | 10:00 | 2 | 4 | PASANTE | COMPLETADO
[6 empty] | 16:00 | 18:00 | 2
|  |  | Rediseño visual e iteración en componentes | 2025-05-06 | Cambios en paleta de colores, alineación, espaciado, y tamaño de elementos gráficos. | 14:00 | 16:00 | 2 | 4
[5 empty] | Se trabajó en botones, filtros, íconos y contenedores adaptados a un diseño más intuitivo. | 16:00 | 18:00 | 2
|  |  | Optimización del flujo de navegación | 2025-05-07 | Se reorganizaron transiciones entre vistas, animaciones y vínculos de navegación. | 8:00 | 10:00 | 2 | 4
[5 empty] | Se probó la navegabilidad con usuarios internos y se identificaron pequeños ajustes. | 16:00 | 18:00 | 2
|  |  | Preparación de presentación. | 2025-05-08 | Documentación visual y técnica de los cambios realizados, se organizaron capturas del antes/después y se realizo una prueba final del prototipo en figma | 14:00 | 18:00 | 4 | 4
|  |  | Presentación oficial y cierre del diseño | 2025-05-09 | Reunion donde se mostró el rediseño completo, flujos de navegación y justificación de cambios. | 9:00 | 11:00 | 2 | 4 | TUTOR EMPRESARIAL
[5 empty] | Se anotaron correcciones menores que quedaron pendientes para integrar al iniciar la siguiente fase. Y se empezaron acciones para las correcciones. | 11:00 | 13:00 | 2
Desarrollo de funciones para la generación de gráficos estadísticos usando Python (matplotlib, seaborn, etc.) y pruebas iniciales de integración con el diseño | 2025-05-12 | 2025-05-16 | Inicio de implementación de funciones gráficas | 2025-05-12 | Se identificaron los tipos de gráficos necesarios y se generaron las primeras pruebas visuales con datos ficticios para evaluar estructura y estilo. | 8:00 | 10:00 | 2 | 4 | PASANTE | COMPLETADO
[6 empty] | 16:00 | 18:00 | 2
|  |  | Construcción de funciones reutilizables | 2025-05-13 | Se crearon funciones parametrizadas que permiten generar diferentes tipos de gráficos con datos personalizados. | 14:00 | 16:00 | 2 | 4
[5 empty] | Se probaron estilos más estéticos con Seaborn y se evaluaron diferencias frente a matplotlib. | 16:00 | 18:00 | 2
|  |  | Estilización y ajustes de salida visual | 2025-05-14 | Se adaptaron paletas de colores compatibles con el diseño aprobado en Figma. | 8:00 | 10:00 | 2 | 4
[5 empty] | Se establecieron tamaños y márgenes automáticos para garantizar buena visualización en diferentes resoluciones. | 16:00 | 18:00 | 2
|  |  | Pruebas de renderizado | 2025-05-15 | Se verificó que las funciones permitan exportar las visualizaciones. | 14:00 | 16:00 | 2 | 4
[5 empty] | Revisión de escalas, etiquetas, leyendas y títulos para asegurar comprensión de los datos. | 16:00 | 18:00 | 2
|  |  | Integración preliminar con el diseño en Figma | 2025-05-16 | Se simuló cómo los gráficos generados se verían dentro de las vistas del dashboard. Propuestas de ajustes en márgenes y ejes para futuras incorporaciónes. | 9:00 | 13:00 | 4 | 4 | TUTOR EMPRESARIAL
Integración preliminar de los gráficos con la propuesta de diseño y validación técnica del prototipo interactivo del dashboard | 2025-05-19 | 2025-05-23 | Preparación para integración gráfica | 2025-05-19 | Preparación de carpetas, estructuras y scripts base para pruebas de incrustación en vistas. | 8:00 | 10:00 | 2 | 4 | PASANTE | COMPLETADO
[5 empty] | Validación de que cada función exporte correctamente los gráficos en los formatos esperados | 16:00 | 18:00 | 2
|  |  | Integración visual de gráficos en diseño | 2025-05-20 | Comparación visual entre los gráficos reales y los elementos de referencia de la maqueta. | 14:00 | 16:00 | 2 | 4
[5 empty] | Ajustes en resolución, márgenes y estilos para mejor coherencia visual. Edición de los gráficos para adaptarlos a la estética del dashboard. | 16:00 | 18:00 | 2
|  |  | Validación técnica del flujo de datos | 2025-05-21 | Prueba de los scripts de carga con conjuntos de datos de prueba para verificar correcto renderizado. | 8:00 | 10:00 | 2 | 4
[5 empty] | Reunion para discutir mejoras para facilitar la conexión con el backend en fases futuras. | 16:00 | 18:00 | 2
|  |  | Consolidación del prototipo visual | 2025-05-22 | Ensamblado visual de todas las secciones con sus respectivas gráficas exportadas para mostrar cómo los gráficos reales lucen en el diseño final. | 14:00 | 18:00 | 4 | 4
|  |  | Feriado | 2025-05-23 | No se realizaron actividades | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | N/A
Configuración del entorno de desarrollo (Docker, Xming/XLaunch) y definición de la arquitectura del proyecto (estructuras de carpetas, dependencias, etc.) | 2025-05-26 | 2025-05-30 | Instalación de herramientas base para el entorno | 2025-05-26 | Instalación y configuración de Docker Desktop. Se establecieron imágenes base de Python y librerías necesarias para el entorno del dashboard. | 8:00 | 10:00 | 2 | 4 | TUTOR EMPRESARIAL | COMPLETADO
[5 empty] | Pruebas básicas de ejecución de contenedores y montado de volúmenes a aprit de dockerfile propocionado por la empresa. | 16:00 | 17:00 | 1
[5 empty] | Se verificó que los scripts locales puedan ejecutarse correctamente dentro del contenedor. | 17:00 | 18:00 | 1
|  |  | Configuración de Xming/XLaunch y visualización remota | 2025-05-27 | Configuración de Xming y XLaunch para ejecución gráfica desde contenedor Docker. | 14:00 | 16:00 | 2 | 4
[5 empty] | Pruebas para garantizar que las interfaces generadas en Tkinter se muestren por el servidor X. | 16:00 | 18:00 | 2
|  |  | Definición de estructura base del proyecto | 2025-05-28 | Diseño de la estructura de carpetas del proyecto y separacion por modulos: assets, components, utils, etc. | 8:00 | 10:00 | 2 | 4 | PASANTE
[5 empty] | Creación de archivos requirements.txt y scripts de arranque para iniciar entorno de desarrollo. | 16:00 | 18:00 | 2
|  |  | Ajustes técnicos y resolución de errores | 2025-05-29 | Solución de errores en la construcción del contenedor, ajustes en rutas de archivos y permisos. | 14:00 | 16:00 | 2 | 4
[5 empty] | Pruebas completas del flujo de desarrollo: edición de código y visualización en vivo (validación de que los cambios realizados desde VSCode se reflejan al ejecutar en contenedor) | 16:00 | 18:00 | 2
|  |  | Consolidación y documentación del entorno | 2025-05-30 | Documentación del proceso de configuración paso a paso. Se elaboró un README con instrucciones para levantar el entorno desde cero. | 9:00 | 12:00 | 3 | 4 | TUTOR EMPRESARIAL
[5 empty] | Backup de configuración. Se almacenó la estructura base y configuración validada en el repositorio oficial. | 12:00 | 13:00 | 1
Resolución de errores del entorno, validación de configuración y planificación técnica para la implementación con base en los requerimientos definidos. Desarrollo inicial de interfaces funcionales del dashboard usando Python y Tkinter | 2025-06-02 | 2025-06-06 | Verificación y corrección del entorno Docker + Xming | 2025-06-02 | Se resolvieron problemas con rutas, permisos y configuración de display para Tkinter en Xming. | 8:00 | 10:00 | 2 | 4 | PASANTE | COMPLETADO
[6 empty] | 16:00 | 18:00 | 2
|  |  | Inicio de desarrollo de interfaces base | 2025-06-03 | Diseño inicial de ventana principal del dashboard con Tkinter Creación de la estructura base (organización por secciones). | 14:00 | 16:00 | 2 | 4
[5 empty] | Se construyeron los primeros elementos visibles: títulos, separadores y placeholders para gráficas. | 16:00 | 18:00 | 2
|  |  | Modularización de la interfaz y navegación | 2025-06-04 | Separación de componentes de la interfaz en módulos independientes y se estructuró el código para facilitar mantenimiento. | 8:00 | 10:00 | 2 | 4
[5 empty] | Se añadieron botones de navegación con lógica básica de cambio de vista (sin datos aún). | 16:00 | 18:00 | 2
|  |  | Interacción inicial con gráficos | 2025-06-05 | Pruebas de incrustación de gráficos en Tkinter usando FigureCanvasTkAgg Se cargó un gráfico de prueba generado por matplotlib directamente en la interfaz. | 14:00 | 16:00 | 2 | 4
[5 empty] | Configuración de redimensionamiento automático y alineación dentro del layout principal. | 16:00 | 18:00 | 2
|  |  | Planificación técnica de funcionalidades futuras | 2025-06-06 | Reunion para definir la estructura de navegación completa (vistas por clase/subclase) y se elaboró una representación visual de los módulos del sistema. | 9:00 | 13:00 | 4 | 4 | TUTOR EMPRESARIAL
Interfaces funcionales del dashboard usando Python y Tkinter; inicio de pruebas y ajustes de navegación. | 2025-06-09 | 2025-06-13 | Desarrollo de navegación entre secciones del dashboard | 2025-06-09 | Se configuraron frames intercambiables para simular la navegación entre pantallas: vista general, por clase y detalle. | 8:00 | 10:00 | 2 | 4 | PASANTE | COMPLETADO
[5 empty] | Se probaron cambios de vista en respuesta a eventos y se corrigieron errores de actualización de contenido. | 16:00 | 18:00 | 2
|  |  | Organización del layout dinámico | 2025-06-10 | Distribución de elementos gráficos en columnas y filas escalables. Ajuste de place() para mejorar el posicionamiento relativo y permitir adaptación del contenido. | 14:00 | 16:00 | 2 | 4
[5 empty] | Se incorporaron comportamientos para que los componentes se expandan o contraigan correctamente. | 16:00 | 18:00 | 2
|  |  | Incorporación de funcionalidades básicas de interacción | 2025-06-11 | Se añadieron sidebars y botones para seleccionar superclases o clases específicas. | 8:00 | 10:00 | 2 | 4
[5 empty] | Se conectaron los filtros con los eventos que actualizan el contenido mostrado en pantalla. | 16:00 | 18:00 | 2
|  |  | Estabilización de interacción y navegación | 2025-06-12 | Se utilizó un conjunto estático de datos para simular distintos comportamientos del dashboard. | 14:00 | 16:00 | 2 | 4
[5 empty] | Se solucionaron errores donde los gráficos no se refrescaban correctamente al cambiar de categoría. | 16:00 | 18:00 | 2
|  |  | Revisión técnica y retroalimentación interna | 2025-06-13 | Reunion donde se revisó el estado actual del prototipo funcional y se recibieron sugerencias de mejora. Se detallaron errores pendientes, mejoras visuales necesarias y nuevas vistas a desarrollar. | 9:00 | 13:00 | 4 | 4 | TUTOR EMPRESARIAL
Implementación progresiva de funciones estadísticas integradas a las vistas diseñadas. | 2025-06-16 | 2025-06-20 | Conexión de funciones estadísticas a la interfaz | 2025-06-16 | Se conectaron funciones de matplotlib al layout de la ventana principal con "FigureCanvasTkAgg". | 8:00 | 10:00 | 2 | 4 | PASANTE | COMPLETADO
[5 empty] | Se adaptaron funciones para aceptar datos dinámicos según la vista seleccionada. | 16:00 | 18:00 | 2
|  |  | Enlace entre filtros y funciones estadísticas | 2025-06-17 | Cuando el usuario selecciona una superclase o clase, se actualiza automáticamente el gráfico correspondiente. | 14:00 | 16:00 | 2 | 4
[5 empty] | Se estableció un flujo completo de eventos desde filtro - procesamiento - visualización. | 16:00 | 18:00 | 2
|  |  | Mejora del rendimiento de generación de gráficos | 2025-06-18 | Se trabajó en cerrar gráficos anteriores, evitar superposición y liberar memoria. | 8:00 | 10:00 | 2 | 4
[5 empty] | Se añadieron validaciones para mostrar mensajes o placeholders cuando no hay datos disponibles. | 16:00 | 18:00 | 2
|  |  | Incorporación de múltiples tipos de gráficos (seccion residuos) | 2025-06-19 | Gráfico treemap y gauge para resumen general, gráfico de barras y sunburst para subclases. | 14:00 | 16:00 | 2 | 4
[5 empty] | Incorporación de gráficos para las vistas detalladas de residuos. | 16:00 | 18:00 | 2
|  |  | Validación y cierre de integración funcional (seccion residuos) | 2025-06-20 | Reunion para revisión y correccion detallada de títulos, leyendas, escalas y formato de datos en cada gráfico de la seccion de residuos | 9:00 | 13:00 | 4 | 4 | TUTOR EMPRESARIAL
Ajustes a las funciones estadísticas integradas a las interfaces, adaptaciones y refactorizaciones. | 2025-06-23 | 2025-06-27 | Incorporación de múltiples tipos de gráficos (seccion reciclabilidad) | 2025-06-23 | Incorporación de gráficos para las vistas detalladas de reciclabilidad. | 8:00 | 10:00 | 2 | 4 | PASANTE | COMPLETADO
[5 empty] | Se reorganizó el código en archivos específicos por tipo de gráfico y se añadieron mensajes personalizados si no hay información suficiente para generar gráficos. | 16:00 | 18:00 | 2
|  |  | Validación y cierre de integración funcional (seccion reciclabilidad) | 2025-06-24 | Revisión y correccion detallada de títulos, leyendas, escalas y formato de datos en cada gráfico de la seccion de reciclabilidad | 14:00 | 18:00 | 4 | 4
|  |  | Ajustes por retroalimentación técnica | 2025-06-25 | Se realizaron mejoras en la paleta de colores, rotación de etiquetas y padding interno. | 8:00 | 10:00 | 2 | 4
[5 empty] | Se verificó que los datos de cada categoría se reflejen correctamente en los gráficos asignados. | 16:00 | 18:00 | 2
|  |  | Estabilización general del comportamiento de gráficos | 2025-06-26 | Se eliminaron recargas innecesarias y se introdujo lógica condicional para regenerar solo si hay cambios. | 14:00 | 16:00 | 2 | 4
[5 empty] | Verificación de que las gráficas respondan sin errores a cambios consecutivos de filtro o categoría. | 16:00 | 18:00 | 2
|  |  | Consolidación final de funciones refactorizadas | 2025-06-27 | Reunion para revision, correccion y reemplazo completo de funciones antiguas por versiones modulares ya validadas. | 9:00 | 13:00 | 4 | 4 | TUTOR EMPRESARIAL
Pruebas al dashboard funcional con verificación de componentes para ajustes, adaptaciones y reparacion de errores. | 2025-06-30 | 2025-07-04 | Inicio de pruebas funcionales generales | 2025-06-30 | Ejecución de pruebas básicas de navegación y carga de vistas | 8:00 | 10:00 | 2 | 4 | PASANTE | COMPLETADO
[5 empty] | Registro de bugs visuales y de comportamiento | 16:00 | 18:00 | 2
|  |  | Pruebas por componente (vista principal) | 2025-07-01 | Verificación de la vista principal: gráficos, filtros y etiquetas | 14:00 | 16:00 | 2 | 4
[5 empty] | Corrección de errores de visualización y comportamiento | 16:00 | 18:00 | 2
|  |  | Pruebas en vistas secundarias y navegación cruzada | 2025-07-02 | Revisión de vistas por clase y subclase de residuos | 8:00 | 10:00 | 2 | 4
[5 empty] | Ajustes de navegación (retorno a vista anterior, flujo continuo) | 16:00 | 18:00 | 2
|  |  | Validaciones de interacción y rendimiento | 2025-07-03 | Medición del tiempo de carga promedio por vista | 14:00 | 16:00 | 2 | 4
[5 empty] | Se identificaron cuellos de botella menores en gráficos con mayor cantidad de datos. | 16:00 | 18:00 | 2
|  |  | Revisión final y checklist de cierre de pruebas | 2025-07-04 | Se validó que todos los componentes estén presentes, operativos y visualmente consistentes. | 9:00 | 12:00 | 3 | 4 | TUTOR EMPRESARIAL
[5 empty] | Reunion sobre errores corregidos, mejoras aplicadas y puntos de mejora futuros. | 12:00 | 13:00 | 1
[10 empty] | TOTAL HORAS | 258

## HORARIO
Del 7 al 18 de abril (Previo inicio de clases)
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes
Hora entrada | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00
Hora almuerzo | 13:00 - 14:00 | 13:00 - 14:00 | 13:00 - 14:00 | 13:00 - 14:00 | 13:00 - 14:00
Hora salida | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00
Total horas al dia | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Del 21 de abril en adelante hasta finalizar (Post inicio de clases)
| Lunes (Virtual) | Martes | Miércoles (Virtual) | Jueves | Viernes
Hora entrada | 08:00 - 10:00 | 14:00 | 08:00 - 10:00 | 14:00 | 9:00
Hora salida | 16:00 - 18:00 | 18:00 | 16:00 - 18:00 | 18:00 | 13:00
Total horas al dia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4